

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Разработка проекта требований к структуре  освоения ООП ДО, условиям освоения  ООП ДО, к результатам  освоения ООП ДО  | До 01.01.2016 | ст. воспитатель Филатова О. Д., члены рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 8 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций и локальных актов работников ДОО | До 01.09.2015 | Заведующий Бессонова Н. Н. |
| **Организационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 9 | Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения о рабочей группе. | До 01.02.2014 | заведующий Бессонова Н. Н. ст. воспитатель Филатова О. Д. |
| 10 | Проведение заседаний рабочей группы | В течение 2014г. по отдельному плану | ст. воспитатель Филатова О.Д.,члены рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 11 | Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС | До 01.05.2014 г. | заведующий Бессонова Н. Н. |
| 12 | Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО на:-административных совещаниях  | Согласно годовому плану ДОУ | заведующий Бессонова Н. Н. ст. воспитатель Филатова О. Д. |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 13 | Корректировка плана –графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДО | До 15.02.2014 | заведующий Бессонова Н. Н. ст. воспитатель Филатова О. Д |
| 14 | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов ДОУ | 2014г.- 45%2015 г.- 55% | ст. воспитатель Филатова О. Д |
| **Методическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 15 | Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО | До 01.02.2014 | заведующий Бессонова Н. Н. ст. воспитатель Филатова О. Д. |
| 16 | Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО» | Согласно годовому плану работы  | ст. воспитатель Филатова О. Д. |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 17 | Размещение на сайте ДОУ информации (материалов) о введении ФГОС ДО | постоянно | ст. воспитатель Филатова О. Д. |
| 18 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, консультации, оформление стенда (рубрика в информационном вестнике «Визитка ДОУ») | Согласно годовому плану работы ДОУ в течение 2014, 2015г.г. | заведующий Бессонова Н. Н. ст. воспитатель Филатова О. Д. |
| 19 | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | До 20.08.2014 | ст. воспитатель Филатова О. Д. |
| **Финансовое обеспечение введения ФГОС** |
| 20 | Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ | До 01.05.2014 | директор ГБОУ СОШ №1 Деженина Е. А. заведующий Бессонова Н. Н. ст. бухгалтер Москалева И. Н.  |
| 21 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОО, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | До 01.01.2015 | директор ГБОУ СОШ №1 Деженина Е. А. заведующий Бессонова Н. Н.  ст.бухгалтер Москалева И. Н председатель ППО Борисова Т. А.  |
| **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 22 | Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО  | Ежегоднодо 25августа2014, 2015г.г. | директор ГБОУ СОШ №1 Деженина Е. А.  заведующий Бессонова Н. Н. ст.бухгалтер. Москалева И. Н.завхоз Игаева Е. Н. |
| 23 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, метод литературы, оборудования и т.д.) | Ежегоднодо 01.01.2016 | директор ГБОУ СОШ №1 Деженина Е. А. заведующий Бессонова Н. Н. ст. воспитатель Филатова О. Дзавхоз Игаева Е. Н.,  |